## tablas de desarrollo
Tarea | Descripción | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Configurar entorno de desarrollo | Instalar Node.js y Create React App | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Completado
Configurar repositorio en GitHub | Crear y conectar repositorio en GitHub | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Completado
Elegir tema del proyecto | Elegir el tema 'Videojuegos por Género' y documentar | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Completado
Implementar navegación con react-router | Crear rutas para Home, GameList, GameDetail y CreateGame | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Pendiente
Configurar llamadas a la API | Utilizar axios para obtener datos iniciales | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Pendiente
Implementar funcionalidades de CRUD | Crear, Leer, Actualizar y Eliminar juegos | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Pendiente
Implementar sistema de búsqueda | Añadir barra de búsqueda y filtrar resultados | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Por Finalizar
Implementar gestión de datos con localStorage | Guardar y recuperar datos del localStorage | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Pendiente
Probar todas las funcionalidades | Asegurarse de que todas las funcionalidades funcionen | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Pendiente
Revisar y mejorar la documentación | Actualizar archivo Excel y documentar cambios | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Pendiente
Realizar pruebas finales y corregir errores | Corregir errores y asegurarse de que todo esté documentado | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Pendiente
Realizar commit final y preparar presentación | Documentar últimos cambios y preparar presentación | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Pendiente
Terminar detalles pendientes | Asegurarse de que todo esté listo para la presentación | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Pendiente
Presentar proyecto al profesor | Presentar el proyecto y responder preguntas | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Pendiente